## 开发计划
以2025.11.11系统上线为最终目标，以此将开发计划分为如下几个部分：
开发阶段 | 开发内容 | 里程碑 | 补充
前端开发部分 | 主要是以【页面开发】为主，也就是说以业务为导向的开发，梳理业务流程，也会穿插必要少量的后端开发。此部分开发内容比较多，需要【微信前端、与uniapp】两种技术同时开发，以及与后端开发环境的连通测试。因此该部分开发时间相对长一点。如果进展顺利，进度会大大提前，这是以最差情况预估的时间。 | 2025.8.15 | 10周 可以进行演示
后端开发部分 | 以功能开发为主，及少量的页面修改调试. | 2025.10.7 | 8周
上线部署部分 | 确定部署测试修改bug为主，如果上面开发时间有延误，仍有1周的缓冲 | 2025.10.8 | 4周